（別紙様式１－１）

*[受注者からの請求]*

令和　　年　　月　　日

大牟田市長

大牟田市企業管理者　殿

受注者　　○○建設㈱

（代表者名）

大牟田市工事請負契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）

令和　　年　　月　　日付けで契約を締結した○○○○○工事については、賃金等の変動により、大牟田市工事請負契約約款第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１　請負代金額　　￥

２　工　　　期　　令和　　年　　月　　日から

令和　　年　　月　　日まで

３　希望基準日　　令和　　年　　月　　日

４　施工箇所　　大牟田市○○地内

５　変更請求

概 算 額　　￥

６　概算残工事

請負代金額　　￥

※　概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

※　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更になっても問題はない。

（別紙様式１－２）

[発注者からの請求]

令和　　年　　月　　日

受注者　　○○建設㈱

（代表者名）　　殿

大牟田市長

大牟田市企業管理者

（　　　　　　　　課）

大牟田市工事請負契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）

令和　　年　　月　　日付けで契約を締結した○○○○○工事については、賃金等の変動により、大牟田市工事請負契約約款第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１　請負代金額　　￥

２　工　　　期　　令和　　年　　月　　日から

令和　　年　　月　　日まで

３　希望基準日　　令和　　年　　月　　日

４　施工箇所　　大牟田市○○地内

５　変更請求

概 算 額　　￥

６　概算残工事

請負代金額　　￥

※　概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

※　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更になっても問題はない。

（別紙様式２）

令和　　年　　月　　日

受注者　　○○建設㈱

（代表者名）　　殿

大牟田市長

大牟田市企業管理者

（　　　　　　　　課）

大牟田市工事請負契約約款第２６条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）

令和　　年　　月　　日付けで請求のあった標記について、大牟田市工事請負契約約款第２６条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

１　工事名　　○○○○○工事

２　スライド額協議開始日　　令和　　年　　月　　日

（※　スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から７日以内に設定すること。）

（別紙様式３－１）

令和　　年　　月　　日

受注者　　○○建設㈱

（代表者名）　　殿

大牟田市長

大牟田市企業管理者

（　　　　　　　　課）

大牟田市工事請負契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

令和　　年　　月　　日付けで請求のあった大牟田市工事請負契約約款第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

なお、異存がなければ、別添承諾書に記名押印の上、ご返送願います。

記

１　工　　事　　名　　○○○○○工事

２　スライド変更額　　　　　（増）￥

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥

基　準　日　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

（別添）

承　諾　書

工事名　　○○○○○工事

令和　　年　　月　　日付けで協議のありました上記工事の大牟田市工事請負契約約款第２６条第６項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

１　スライド変更金額　　　　　（増）￥

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥

基　準　日　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

受注者

住所

氏名

大牟田市長

大牟田市企業管理者　殿

（別紙様式３－２）

令和　　年　　月　　日

受注者　　○○建設㈱

（代表者名）　　殿

大牟田市長

大牟田市企業管理者

（　　　　　　　　課）

大牟田市工事請負契約約款第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

令和　　年　　月　　日付けで請求のあった大牟田市工事請負契約約款第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

記

１　工事名　　○○○○○工事

２　スライド変更適否　　スライドの適用が認められない

３　理由　　スライド額が対象工事費の１％を超えないため

ス　ラ　イ　ド　調　書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 請負代金額 | 円（消費税を除く。） |
| 円（消費税を含む。） |
| 設計書金額 | 円（消費税を除く。） |
| 円（消費税を含む。） |
| 工期 | 　　　　令和　　年　　月　　日　から |
| 　　　　令和　　年　　月　　日　まで |
| 基準日 | 　　　　令和　　年　　月　　日 |
| 出来高額 | 円（税抜き） |
| 残 工 事 額（Ｐ１） | 円（税抜き） |
| 変更残工事額（Ｐ２） | 円（税抜き） |

※増額スライド用

○○○○○工事に係る

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 請負代金額 | 出来高額 | Ｐ１ | Ｐ２ |
|  |  |  |  |

スライド額（Ｓ）＝（　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　）　－　Ｐ１　×　１／１００

＝（　　　　　　－ 　　　　　）　－　　 　×　１／１００

＝　　　　　　　－

＝

（ただし、Ｐ１＜Ｐ２）

Ｐ１：　請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２：　変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

（税込み）＝　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率

＝

※減額スライド用

○○○○○工事に係る

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 請負代金額 | 出来高額 | Ｐ１ | Ｐ２ |
|  |  |  |  |

スライド額（Ｓ）＝（　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　）　＋　Ｐ１　×　１／１００

＝（　　　　　 －　　　　　　）　＋　　 　×　１／１００

＝　　　　　　　＋

＝

（ただし、Ｐ１＞Ｐ２）

Ｐ１：　請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２：　変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

（税込み）＝　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率

＝